## Samlet
opdateret 27. august 2018
Nr | Projekt emne | Interessenter/deltagere | Afdelinger, fagmedarbejdere | Tidspunkt for opstart | Tidspunkt for forventet afslutning | Kommunalt engagement | Ressourcetræk | Status | Snitflade | Kontaktperson/projektansvar | Link til mere information
1 | Vejreference | VD, SDFE, 98 kommuner | GIS, Vej | 2018-04-01 | juni 2018, da GeoDK gik i drift | økonomisk kompetensation - brev er sendt til kommunernes hovedpostkasse, Afsender Mette Herbert, KL | 2-80 timer pr. kommune | 80 kommuner har udført arbejdet, TAK for det. Regninger bliver betalt af KL efterhånden som de faktureres. De sidste 20 kommuner: 1) Enten lægger de selv ind i GeoDK eller 2) vi hyrer en konsuilent der kan hjælpe med det. Har vi brug for vejledning til 1)? |  | Lennart Kristoffersen / Mette Herbert, KL | Dialogportalen, gruppe mest til erfa om hvordan man udfører arbejdet, men kan også bruges til erfa om ilægning i GeoDK.
2 | FODS 6.1.Klassificering af vandløbsdata | MST, KL, SDFE, 98 kommuner | Vandløbsadm. og GIS | [6 empty] | Kirsten Elbo, KL
3 | FODS 6.1. Opstart af Vandløbsreference og Vision for HIP | MST, DHI, GEUS, SDFE, KL, 98 kommuner | Vandløbsadm., klima, GIS |  |  |  |  | Tæt sammenhæng til GeoDanmark vandløbsmidteprojektet nedenfor… |  | Kirsten Elbo, KL
4 | FODS 6.1.Opstart af projekter for HIP og samling af vandløbsdata | MST, DHI, GEUS, SDFE, KL, 98 kommuner | Vandløbsadm., klima, GIS | [6 empty] | Kirsten Elbo, KL
5 | GeoDanmark system implementering incl. undervisningsforløb | 98 kommuner, SDFE, GeoDanmark | GIS, byg, vej m. fl. |  | Når alle releveante er uddannet, bølge 1. Derefter evt. ny form på uddannelse som kommuenren selv kan gennemføre eller på video/skype. | undervisning, se hjemmesiden | En dag, gratis undervisning. | 2018-06-25 | Geokoderen.dk | GeoDanmark sekretariat, Reno Lindberg | https://e-learning.kmd.dk/geodanmark/ https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/opbevaring/GeoDK/ https://ki.bbr.dk/nygeodk
6 | GeoDanmark vandløb afstemmes med vandløbsGIS midter | GeoDanmark, 98 kommuner | Vandløbsadm. og GIS | Ikke startet, men kan opstartes efter aftale med kommuenren/FOSAKO |  | Alle kommuner skal udlæse dere regulativvandløb, sammenholde dem med GeoDK og genindlæse. Der er udviklet et lille gratis hjælpeværktøj (Orbicon). |  | 22/3 18 |  | Anne Marie Carstens & Lars Kaalund, KL
7 | Videre med BOM
8 | VanDa | MST, KL, DR, 98 kommuner | Vandløbsadm. | Specificiering er i gang | 2020 | Via DMPs følgegruppe for overfladevand | PT en kommunal sparringsgruppe på 3 kommunale vandløbsmed. | Der skal planlægges implementeringsforløb, inkl. worskhops etc. Dette foregår i DMP regi.
9 | Kommunal implementering af grunddata | SDFE, 98 kommuner | GIS + flere afdelinger, afhængigt af data | sommer 2018 | [5 empty] | Peter Lindbo | http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Teknik-og-miljo/Digital-forvaltning/Kommunal-implementering-af-grunddata/
10 | LER | Transportministeriet, VD, SDFE, 98 kommuner | Vej, GIS, ?? | 2019 |  |  |  | Der er udrullet version 1.0 af et samgravningsmodul - og der arbejds på teknisk specificering sideløbende med bekendtgørelse |  | Kirsten Elbo, Tom Elmer Christensen
11 | DAR implementering | KOMBIT, 98 kommuner | adresse | 7. maj 2018 |  | Implementeringshåndbog fra Kombit - nye arbejdsgange ml. GIS og adressemedarbejder |  |  |  |  | https://www.kombit.dk/indhold/implementering-af-dar-10
12 | Kvalitetsforbedring af vejklasser | SDFE, 98 kommuner | Vejafdelingen + GIS | Afsluttet
13 | Vejpunkter i DAR | DAR, 98 kommuner | Adressemedarbejder og GIS kontoret. | 1. halvår 2018 | [6 empty] | http://danmarksadresser.dk/nyheder/1152359
14 | Lovliggørelse efter SKAT/BBR-projektet | 98 kommuner | Byggesag, BBR + GIS | 2018 og frem
15 | Geokodning | SKAT, 98 kommuner | Byggesag, BBR + GIS | 2018 og frem |  | projektgrupper
16 | Plandata.dk | Erhvervsstyrelsen, 98 kommuner | Plan, Byggesag + GIS | maj/juni | 1. oktober 2018 | Ny bekendtgørelse træder i kraft 1, oktber 2018 om registrering mm i plandata.dk. Derefter er dette et obligatoriske system til indberetning |  | juni: KL melder, at deadline til 1/10 2018 - herefter ny bekendtgørelse og en ny blivende opgave |  | Anne Marie Carstens & Berit Mathiesen | http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Nyt-om-overgangen-til-Plandatadk-id236618/?n=0
17 | Vejreference og vejmidter Samme som projekt i linje 1. | SDFE, 98 kommuner | Vejafdelingen + GIS | 2018 | 15. juni | Gennemgå systemlinjer |  | Se kommentar |  | Lennart Christoffersen, KL
18 | Forvaltningskort, FOSAKO´s projekt | SDFE, 98 kommuner | GIS | 2. halvår 2018 |  | Projektgrupper | 4 grupper a 3 personer, deltagere faktureres for trtansport og mødetid | Godkendt i GeoDanmarks bestyrelse 30/5 2018 |  | FOSAKO, GeoDanmark ( projektejere fra bestyrelsen: Flemming Kristensen + Mette Jensen)
19 | Kommunale skoledistrikter, cpr-vej lukker | Leverandører - skolesystemer - prognose | GIS, skole, prognose ++ | 1. februar 2018 | 1. oktober 2018 lukke opdatering af CPR-vej. Derefter skal det foregå i nyt system | Upload første gang og derefter ajourføring med WFS eller upload igen via et af de 3 GIS systemer. | Få timer op til 1 dag pr. kommune. | 15/8: Kommuner er næsten færdige med skoledistrikter. Resten af distrikterne mangler. Brug samme metode ved upload. | Upload af andre distrikter fra cpr-vej | Lennart Christoffersen, KL | http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Teknik-og-miljo/Digital-forvaltning/Kommunal-implementering-af-grunddata/
20 | Datafordeleren - når flere data kommer på datafordeleren, kommer alle kommuner til at ændre forskellige processer i forbindelse med datahentning | Erhvervsstyrelsen, leverandører, kommuner | GIS | 2019 |  |  |  | Pt. har Erhvervsstyrelsen inviteret til en følgegruppe med kommunale repræsentanter, som skal give sparring omkring relevant vejledning til kommunerne
Note on B8: Laila Nissen: Vandløbsreferencen vil muliggøre en let og entydig sammenstilling af geografiske vandløbsdata, så vi i fremtiden kun arbejder op imod en geografisk fremstilling af vandløbene. På den måde gør vi det muligt effektivt at udveksle vandløbsdata, på tværs af organisationer og myndighedsgrænser. GeoDanmark har så småt taget fat på opgaven og har fået udviklet et program (Orbicon), der hjælper med enkelt at editere kommunens vandløbsstreger, så de mappes til GeoDanmarks vandløbsmidter. Læs mere på GeoDanmark.dk
Note on B10: Laila Nissen: overfladevandsdatabase Data kommer fra de eksisterende systemer, og skal vedligeholdes af de samme aktører, som i dag vedligeholder data på området. Man arbejder også med mulighed for at andre aktører på området (f.eks. i forbindelse med grødeskæring i vandløbene) kan indberette data om vandløbenes tilstand.
Note on B11: Laila Nissen: Implementeringsreolen indeholder en spørgeskemapakke med metoder, værktøjer, skabeloner mv. til at kommunerne kan kortlægge og analysere deres anvendelse af grunddata – i form af et Grunddataoverblik. Der bliver udarbejdet redskaber og metoder til kommunernes arbejde med anvendelse af grunddata i kommunerne. Projektets resultater forventes distribueret til kommunerne inden sommerferien 2018.
Note on G13: Laila Nissen: Link til implementeringshåndbogen https://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/DAR/Implementering/Implementeringshåndbog%20DAR%201.0.pdf
Note on B16: Laila Nissen: Inge Flensted, FOSAKO forårskonference 2018: Der bliver arbejdet med forskellige muligheder for at forbedre kvaliteten af geokodningen i BBR yderligere efter, at NIRAS har afsluttet deres arbejde på opgaven. Den største opgave er at finde ud af, hvordan de mange BBRløse bygningsomrids i kortet skal håndteres. SKAT griber opgaven an på lidt forskellig vis, men den typiske metode er, at en medarbejder fra SKAT orienterer sig i luftfotoet, både det nyeste foto og de forrige års fotos, og supplerer med opslag i byggesags-arkiv og gadefotos, der hvor det er tilgængeligt. Ofte viser det sig tydeligt, at bygningen allerede findes i BBR, fx fordi den ved en matrikulær hændelse er ”hoppet” over på nabogrunden. Det sker også meget ofte, at bygningen findes i byggesagsarkivet, men er blevet glemt ved ajourføring af BBR
Note on G18: Laila Nissen: Overblik over udmeldinger fra KL: http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Teknik-og-miljo/Boliger-og-planlagning/Plandata-2020/
Note on E19: Laila Nissen:
Note on I19: Laila Nissen: KL melder 3/5 2018, at 38 kommuner mangler at returnere fil med systemlinjer: "Vedr. GeoDanmark systemlinjer til Vej referencen. Samtidig har Kl udsendet følgende information til kommunerne: Som det fremgår af følgebrevet, der blev udsendt sammen med filen med forslag til systemlinjer, var tidsfristen for returnering af filen med godkendte systemlinjer den 1. maj. Vi har ikke modtaget en fil med godkendte systemlinjer fra jer, og da vi er bundet op på en tidsplan der betyder, at vi er nødt til at holde fast i tidsfristen den 1. maj, danner vi det varige sæt vejreferencer i maj på basis af godkendte systemlinjer fra de kommuner, vi har modtaget den 1. maj. Vi har imidlertid forståelse for, at I har gode grunde til ikke at have returneret godkendte systemlinjer inden den 1. maj, så vi har besluttet at give en ny frist til den 15. juni til at indsende filen med godkendte systemlinjer. Det betyder at disse systemlinjer får tildelt en særskilt vejreference, og I dermed efterfølgende får en opgave med at sammenkæde jeres vejforvaltningssystemer med GeoDanmark vejmidter.

## afsluttede opgaver 2018
tjek | Nr | Projekt emne | Interessenter/deltagere | Afdelinger, fagmedarbejdere | Tidspunkt for opstart | Tidspunkt for forventet afslutning | Kommunalt engagement | Ressourcetræk | Status | Snitflade | Kontaktperson/projektansvar | Link til mere information | Kommentar
ok | 1 | Afstemningsområder | SDFE, 98 kommuner | Adressemedarbejder GIS kontoret. | Opstart marts 2018 | Slut marts 2018 | Verifikation af afsteningsområder i DAGI + opload |  | 1/5 18: afsluttet | Vedligehold i DAGI, kommunen tager selv stilling til hvem | Morten Winkler, Kristine Pollas | http://datafordeler.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/danmarks-inddeling-paa-datafordeleren/
ok | 3 | Vejreference | VD, SDFE, 98 kommuner | GIS, Vej | 2018-04-01 | 1. maj 2018 | økonomisk kompetensation - brev er sendt til kommunernes hovedpostkasse, Afsender Mette Herbert, KL |  | 1/5 18: ? |  | Lennart Kristoffersen / Mette Herbert, KL
14 | Kvalitetsforbedring af vejklasser | SDFE, 98 kommuner | Vejafdelingen + GIS | Afsluttet?